HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU „KOORDYNACJA 
I ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania  IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, PoddziałanieIX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej

- Sieciowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Planowane terminy 4 spotkań :

I kwartał 2020 r., II kwartał 2020 r., III kwartał 2020 r., IV kwartał 2020 r.

- Funkcjonowanie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim

Planowane posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim:

II kwartał i IV kwartał 2020 r.

Planowany termin opublikowania raportu ze stanu ekonomii społecznej w województwie łódzkim w roku 2019:

III kwartał 2020 r.

- Aktualizacja Regionalnego Programu Ekonomii Społecznej

Działania zakończone w 2019 r., jednakże ze względu na tworzone równolegle dokumenty strategiczne województwa łódzkiego, program zostanie dostosowany w 2020 r do ich zapisów.

Przyjęcie dokumentu przez Zarząd Województwa Łódzkiego II-III kwartał 2020 r. 
Wydruk raportu III kwartał 2020 r.

- Tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej 
o charakterze reintegracyjnym

Planowane terminy 4 warsztatów dla PES o charakterze reintegracyjnym: 
II - IV kwartał 2020 r.

Planowany termin spotkania podmiotów reintegracyjnych: II kwartał 2020 r.

Planowany termin wizyty studyjnej: II-III kwartał 2020 r.

- Działania zwiększające widoczność Podmiotów Ekonomii Społecznej

Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej : III kwartał 2020 r.

Nabór wniosków na wsparcie udziału Podmiotów Ekonomii Społecznej 
i Przedsiębiorstw Społecznych w targach i wystawach branżowych na terenie Polski: 
nabór ciągły- procedura uruchomiona w II kwartale 2020 r.

Planowany termin opublikowania informatora podmiotów ekonomii społecznej 
w województwie łódzkim: październik/listopad 2020 r.

Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej – IV kwartał 2020 r.

- Rozwój współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego z innymi podmiotami lokalnymi w tym Podmiotami Ekonomii Społecznej

Planowane terminy 4 spotkań subregionalnych: II-IV kwartał 2020 r.

Planowane terminy spotkań doradczych: I-IV kwartał 2020 r.

- Inicjowanie współpracy z biznesem/nauką/ekonomią społeczną

Planowane terminy spotkań zespołu interdyscyplinarnego: I-IV kwartał 2020 r.

Wizyta studyjna 2 dniowa do PES z terenu województwa łódzkiego:

II-IV kwartał 2020 r.

- Weryfikacja statusu Przedsiębiorstwa Społecznego – działanie ciągłe

Lista przedsiębiorstw społecznych z terenu województwa łódzkiego na stronie:

http://es.rcpslodz.pl/index.php/przedsiebiorstwa-spoleczne

Szczegółowe informacje o działaniach będą umieszczane na bieżąco na niniejszej stronie.